**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ**

**НАСТАВНИЧЕСТВА В МБОУ «ЯРЕНСКАЯ СШ» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.**

**Цель:** выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки молодых и вновь прибывших учителей, развитие профессиональных навыков молодых учителей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **МЕРОПРИЯТИЯ** | **СРОКИ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЕ** | **ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ** |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) на 2022-2023 учебный год | август 2022 г. | Зам. директора по УВР  Крюкова Е.Л. | -План мероприятий (дорожная карта) наставничества в МБОУ «Яренская СШ» на 2022-2023 учебный год  -Приказ директора об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) наставничества в МБОУ «Яренская СШ» на 2022-2023 учебный год |
| 2 | Формирование базы наставляемых из числа педагогов | август-сентябрь 2022 г. | Зам. директора по УВР  Крюкова Е.Л. | -База наставляемых  -Приказ «О наставничестве» |
| 3 | Формирование базы наставников из числа педагогов | август-сентябрь 2022 г. | Зам. директора по УВР  Крюкова Е.Л. | -База наставников  -Приказ «О наставничестве» |
| 4 | Выявление методической компетенции и профессиональных затруднений молодых учителей | сентябрь-октябрь 2022 г. | Зам. директора по УВР  Крюкова Е.Л. | -Результаты исследования |
| 5 | Организация наставничества молодых специалистов.  Планирование работы наставников с молодыми специалистами на 2022-2023 учебный год. | сентябрь 2022 г. | Зам. директора по УВР  Крюкова Е.Л.,  наставники | -Планы работы пар «Наставник-молодой специалист» |
| 6 | Консультация «Работа учителя со школьной документацией» | сентябрь 2022 г. | Зам. директора по УВР  Крюкова Е.Л. | -Рекомендации |
| 7 | Круглый стол «Основные проблемы молодого учителя» | ноябрь 2022 г. | Зам. директора по УВР  Крюкова Е.Л. | -Протокол заседания |
| 8 | Консультации молодых специалистов**,**  осуществление методического сопровождения данной категории работников | в течение года | Зам. директора по УВР, наставники | -Рекомендации |
| 9 | Методический семинар «Методические требования к современному уроку в ходе внедрения обновленных ФГОС». | январь 2022 г. | Зам. директора по УВР  Крюкова Е.Л. | -Протокол заседания |
| 10 | Организация посещения уроков  молодых специалистов  с последующим анализом и обсуждением. Изучение способов проектирования и проведения урока у молодых учителе в сфере требований обновленных ФГОС. | октябрь –ноябрь 2022 г.,  апрель-май 2023 г. | Зам. директора по УВР , наставники | -Анализ посещенных мероприятий |
| 11 | Организация посещения молодыми специалистами уроков коллег.  Взаимопосещение уроков молодых специалистов и учителей с большим педагогическим опытом. | в течение года | Зам. директора по УВР, наставники,  молодые специалисты | -Обсуждение проведенных занятий |
| 12 | Мониторинг удовлетворённости молодых педагогов результатами профессиональной деятельности, анкетирование по выявлению затруднений в педагогической деятельности | май 2023 г. | Зам. директора по УВР  Крюкова Е.Л. | -Результаты мониторингового исследования |
| 13 | Отчет о результатах наставничества | май-июнь 2023 г. | Наставники | -Отчет наставников о реализации плана работы на 2022-2023 учебный год с наставляемыми |
| 14 | Анализ работы в рамках реализации модели наставничества в школе | май-июнь 2023 г. | Заместитель директора  Крюкова Е.Л. | -Анализ работы в рамках реализации модели наставничества в школе  -планирование работы по реализации модели в 2023-2024 учебном году |